## Hoja1
SIMULADOR PARKING PAY
EAN
Paula Andrea Caballero Casallas | Project Start Date: | 2020-01-29
71
|  |  |  | Enero |  |  | Febrero | [28 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [30 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
Milestone Description | Assigned To | Start | No. Days | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
Análisis
Definicion de objetivos | Paula Andrea Caballero | 2020-01-29 | 1
Examinar restricciones | Paula Andrea Caballero | 2020-01-29 | 33
Diseño
Requisitos generales de la aplicación | Paula Andrea Caballero | 2020-01-29 | 33
Requisitos especificos de la aplicación | Paula Andrea Caballero | 2020-01-29 | 33
Elecciòn de tecnologias | Paula Andrea Caballero | 2020-01-29 | 33
Diseño interfaz usuario | Paula Andrea Caballero | 2020-01-29 | 33
Validaciòn
Aprobación del usuario | Paula Andrea Caballero | 2020-03-02 | 1
Implementacion
crear las funciones definidas durante la etapa de diseño | Paula Andrea Caballero | 2020-03-03 | 90
Validaciòn
Aprobación del usuario | Paula Andrea Caballero | 2020-06-01 | 1